武陵山大裂谷景区灾后重建工程（主动、被动防护网）施工监理

竞争性比选文件

比选邀请人：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2020年03月

目    录

第一章  比选公告	3

第二章  投选人须知	5

第三章  评选办法	12

第四章  合同条款及格式	14

第五章  技术规范	65

第六章  投选文件格式	66

# 第一章  比选公告

重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司拟对武陵山大裂谷景区灾后重建工程（主动、被动防护网）施工监理 进行竞争性比选，欢迎合格的投选人前来参加投选。

## 一. 项目概况与比选范围

1.1项目名称：武陵山大裂谷景区灾后重建工程（主动、被动防护网）施工监理

1.2建设地点：涪陵区武陵山乡。

1.3 建设内容及规模：分别对5个地灾隐患点进行治理防护，其中1号点为一陡崖，崖高60-100米，长度约70米；2号点为一斜坡，坡长约40米，斜坡后缘高差大于100米 ；3号点为一斜坡，坡长约40米，斜坡后缘高差大于100米 ；4号点为一斜坡，坡底部长约18米，坡高大于100米；5号点为一斜坡，坡底宽约13米。 项目投资约250万元。

1.4本次监理范围：武陵山大裂谷景区灾后重建工程（主动、被动防护网）施工图所含内容施工阶段和保修阶段全部监理服务工作。包括但不限于本工程施工、验收、结算、缺陷责任期修复等全过程监理，负责对该工程建设质量控制、进度控制、投资控制、安全、环保、文明施工的有效管理和组织协调，并进行工程合同管理和信息管理等内容。

1.5监理服务期：监理服务期为从监理合同生效之日起至全部工程缺陷责任期结束。其中：施工期约35日历天，2020年4月28日前必须完工，质量缺陷责任期为24个月。

## 二. 投选人资格要求

投选人应具备独立法人资格，同时具备原国土资源部颁发的地质灾害治理工程监理丙级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力。

## 三．竞争性比选文件的获取

3.1本项目竞争性比选公告将在《巴渝都市报》发布，请各潜在投选人自行于2020年3月19日至2020年3月21日在涪陵交旅集团官网(http://www.fljl.com.cn/)（招标采购板块）下载本项目的竞争性比选文件。

- 投选有关规定

4.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投选人，不得同时参加本项目投选。

4.2 超过投选截止时间递交的投选文件，恕不接收。

4.3 投选费用：无论投选结果如何，投选人参与本项目投选的所有费用均应由投选人自行承担。

4.4 本项目不接受联合体参与投选。

## 五. 投选文件的递交

5.1 投选文件递交的截止时间（投选截止时间，下同）以竞争性比选文件为准，地点为重庆市涪陵区兴华东路10号（涪陵交旅集团）13楼会议室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投选文件，比选邀请人不予受理。

## 六. 联系方式

比选邀请人：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

地 址: 涪陵区兴华东路10号

联系人: 向先生

电话: 18883886757

监督部门：监察审计部   023-72275667

2020年3月19日

- 第二章  投选人须知

## 一、比选邀请人

1.1 比选邀请人: 重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

1.2 比选邀请人地址：重庆市涪陵区兴华东路10号

1.3 联系人：向先生 联系电话：18883886757

## 二、项目名称

## 武陵山大裂谷景区灾后重建工程（主动、被动防护网）施工监理

## 三、建设地点

涪陵区武陵山乡。

四、监理范围

武陵山大裂谷景区灾后重建工程（主动、被动防护网）施工图所含内容施工阶段和保修阶段全部监理服务工作。包括但不限于本工程施工、验收、结算、缺陷责任期修复等全过程监理，负责对该工程建设质量控制、进度控制、投资控制、安全、环保、文明施工的有效管理和组织协调，并进行工程合同管理和信息管理等内容。

五、监理服务期

监理服务期为从监理合同生效之日起至全部工程缺陷责任期结束。其中：施工期约35日历天，2020年4月28日前必须完工，质量缺陷责任期为24个月。

六、监理目标

6.1投资控制目标

控制在审定的预算范围之内；

严格控制工程变更，未经招标人许可不得增加工程额外费用；

严格计量、计价程序，无超前支付发生。

6.2进度控制目标: 确保工程按施工合同约定工期完成，并保证阶段性工期目标的实现。

6.3质量控制目标：符合国家现行有关施工质量验收规范要求及竞争性比选文件第五章技术规范的要求，并达到合格标准。

6.4安全管理目标：无安全责任事故发生。

6.5 环保管理目标：按有关环保法律法规要求，无环保责任事故发生。

6.6合同管理目标：严格按项目《施工合同》约定进行工程变更、费用支付、人员履职和农民工工资等事项的管理，其中对施工单位的农民工工资执行情况要承担监督责任，确保无农民工上访事件发生。

七、投选人资质条件、能力和信誉

投选人应具备独立法人资格，且具备以下资格条件：

1.企业资质

（1）具备有效的营业执照（须提供有效的带二维码标识的营业执照复印件，加盖投选人单位公章）；

（2）具备原国土资源部颁发的地质灾害治理工程监理丙级及以上资质（提供有效的资质证书复印件，加盖投选人单位公章）；

2.人员要求

总监理工程师不少于1人，资格要求：

（1）具有以下任一专业类别的中级及以上技术职称；

中级及以上技术职称类别：

水文地质、工程地质、环境地质、岩土工程；

（2）具有投选人为其缴纳的（2019年12月至今任意一月的社保，须提供投选人在社保系统打印的本单位人员缴费明细，加盖单位公章）。

监理员不少于2人，资格要求：

（1）具有以下任一专业类别的初级及以上技术职称；

初级及以上技术职称类别：

水文地质、工程地质、环境地质、岩土工程；

（2）具有投选人为其缴纳的（2019年12月至今任意一月的社保，须提供投选人在社保系统打印的本单位人员缴费明细，加盖单位公章）。

注：在本项目实施过程中，根据项目管理实际情况，若需要中选人配合提供监理人员的原国土资源部或相关工程类注册执业资格等相关资料，中选人应无条件配合，其费用包含在投选总价中，比选邀请人不再另行支付。

八、投选报价

8.1投选报价

(1)投选人依据比选邀请人提供的最高限价和竞争性比选文件等，结合现场施工环境和企业自身实力进行报价，任何有选择的报价将不予接受。

(2)投选人报价保留小数点后两位。

(3) 工程除因征地拆迁等非监理人原因延期（且监理人在延期间正常履职）外，其余无论任何原因延期，均不计算延期监理服务费，本协议约定的监理服务费最终结算价应包括但不限于为完成本工程监理全部服务内容及各种风险 (监理工作、生活、交通、通讯、办公设备、影像仪器、常规检测工具、监理抽检、劳动力、保险、利润、税收等) ，以及为实施本工程监理所产生的一切费用。

8.2最高限价

本次竞争性比选实行取费费率报价（投选时，施工监理服务收费基价暂按建安投资额250万元计算），本项目监理取费费率最高限价为:2.15%，监理服务费暂定为人民币53750.00元，投选人报价在监理取费费率最高限价范围内的为有效报价；投选人报价大于最高限价的为无效报价，投选文件作废选处理。

九、投选有效期

60日历天（从提交投选文件截止日起计算）

十、签字盖章要求

按投选文件格式的要求签字、盖章

十一、竞争性比选文件组成

本竞争性比选文件及比选邀请人发出的有关本项目的补遗书、答疑书、补充通知或修改函件等，均是竞争性比选文件的组成部分，对投选人起约束作用。

十二、投选文件组成、份数、装订及密封要求

12.1组成

投选文件由第六章 “投选文件格式”规定的部分和投选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

12.2份数

投选函部分：一式贰份（正本壹份，副本壹份）。

资格审查部分: 一式贰份（正本壹份，副本壹份）。

12.3装订

投选人应将投选函部分、资格审查部分按照第六章规定格式分别装订成册。

12.4密封

投选函部分装入自备文件袋中，密封完好，封面按第六章投选文件格式中的封面格式贴在投选文件袋上。

资格审查部分装入自备文件袋中，密封完好，封面按第六章投选文件格式中的封面格式贴在投选文件袋上。

十三、投选人质疑截止时间

投选人在收到竞争性比选文件后，应仔细检查竞争性比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2020年3月23日12时前书面通知比选邀请人。

十四、比选邀请人答疑时间

2020年3月23日17 时前对投选人提出的问题进行回答，并书面通知投选人。

十五、投选文件的递交及开选

15.1投选文件的递交

①递交方式：以密封形式在开选现场递交，逾期或不符合竞争性比选文件规定的投选文件恕不接受。

②投选截止时间：2020年3月24日10时。

重要提示：因目前正值全国新冠肺炎疫情防控期间，递交人在进入涪陵交旅集团办公楼大厅前，应佩带好口罩，做好自身防护措施，体温检测正常方可进入大厅递交投选文件。请投选人自觉遵守涪陵交旅集团相关的疫情管理规定，如因自身原因不能递交投选文件的责任由投选人自行承担。投选人对接收到的投选文件现场确认接件数量和密封情况，交接方需签字确认。

15.2开选

①开选时间：2020年3月24日10 时。

②开选地址：重庆市涪陵区兴华东路10号（涪陵交旅集团）13F会议室。

重要提示：因目前正值全国新冠肺炎疫情防控期间，为避免人群聚集，开选时，投选人不派员到现场参加开选会议。投选人在开、评选期间保持通讯畅通，以便随时进行答疑。开、评选会议全程由比选邀请人在监控会议室进行，由纪检部门现场监督。

十六、开选程序（投选人不足三家的不得开选）

16.1开选程序如下:

(1)宣布开选纪律；

(2)公布在投选截止时间前递交投选文件的投选人名称；

(3)宣布开选人、唱选人、记录人、监选人等有关人员姓名；

(4)检查投选文件的密封情况；

(5)开选顺序：随机开启；

(6)由有关工作人员开启投选文件袋；

(7)由评选委员会对投选人的投选文件进行评审,对投选报价进行比较、排序，最后由主持人宣布中选候选人顺序和中选价；

(8)由评选委员会、监选人、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认；

(9)主持人宣布开选会结束。

十七、评选委员会

本项目评选委员会由比选邀请人依法组建，按照本竞争性比选文件第三章规定进行评选，并推荐出三名中选候选人（排序）。评选中因投选人被评委认定废标，导致合格投选人不足3家，但经评委集体研究认为仍具有竞争力的可继续评选，推荐出中选候选人。

十八、定选

比选邀请人优先确定第一中选候选人为中选人，中选价为第一中选候选人投选报价；若第一中选候选人因不可抗力因素放弃中选资格，可以依据项目需求确定第二中选候选人的中选资格，中选价格为两者中的最低价，依次类推。若第三中选候选人放弃中选资格，此次竞争性比选宣布失败。

十九、履约担保

19.1缴纳形式：现金（转帐、电汇）或无条件银行保函。

19.2缴纳金额：签约合同价款的10%，即：     元（大写：     ）

19.3缴纳时间：合同签订前提交。

19.4退还时间：

①以现金或银行转账方式提交的，工程完工验收合格后14天内一次性退还（不计利息）。

②提供无条件银行保函的，其保函有效期至工程完工验收合格后终止。若因合同工期延期，导致提交的无条件银行保函有效期到期，中标人应重新提交无条件银行保函；若未能及时提交无条件银行保函，比选邀请人将在银行保函失效当月起的历次服务费中扣取8%作为履约担保。

二十、关于审计结果的运用

20.1 一审

指项目完工后，由发包人自行或委托中介机构对施工单位报送的结算编制报告等资料进行审核，“一审”审核金额较结算编制金额减少的百分比为“一审审减率”。

20.2 二审

指审计部门或财政部门自行或委托中介机构对对项目业主或代建单位报送的项目“一审”结果进行复核，“二审”审核金额较“一审”审核金额减少的百分比为“二审审减率”。

20.3 累计审减率

为“一审审减率”与“二审审减率”之和。

20.4 累计审减金额

为“二审”审定金额与结算编制金额之差。

20.5 工程竣工结算工作包含一审审计和在此基础上政府审计部门或财政部门开展的二审审计，监理人应积极配合委托人完成竣工结算工作,委托人对此项工作的管理严格按照涪发改委发﹝2018﹞358号《关于印发<涪陵区政府投资项目结算审计结果运用流程规范（试行）>的通知》等文件规定执行。

二审完成后，若累计审减率大于10%（含）小于15%，给予监理人直接扣减监理服务费的违约责任处理，扣减金额按【（20%+累计审减率）×合同约定监理费（即监理服务费最终结算价）】计算；若累计审减率大于15%（含），除按照上述标准给予监理人扣减监理服务费的违约责任处理外，同时相关行业主管部门和政府职能部门按程序将监理人列入严重失信黑名单实施联合惩戒，限制其至少1年内不得参与涪陵区政府投资项目。

## 二十一、质疑和投诉

1. 投选人对评选结果有异议的，应当在公示之日起3个工作日内，以书面形式向比选邀请人提出质疑，比选邀请人应当在收到投选人书面质疑3个工作日内，对质疑内容作出答复。投选人对答复不满意或未在规定时间内答复的，可以在答复期满后3个工作日内，向比选邀请人公布的监督部门投诉。该监督部门应当在收到投诉后3个工作日内，视情况作出受理决定。在确定受理投诉后，自受理投诉之日起30个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定。

2. 比选邀请人在处理质疑、投诉事项期间，将暂停签订合同等活动，

3.	投选人投诉实行实名制，其投诉应当有具体的投诉事项及事实根据，不得进行虚假、恶意投诉。 对捏造事实或者提供虚假投诉材料的，比选邀请人应当驳回投诉。

4. 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）投诉人是参与所投诉采购活动的投选人；

（二）提起投诉前已按文件规定进行质疑；

（三）在投诉有限期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经监督部门投诉处理过。

- 第三章  评选办法

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 标准 | 投选人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  | 投选函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章 |
|  | 投选文件格式 | 符合第六章“投选文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 投选文件的组成、份数、装订、密封符合第二章的规定。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效费率报价，在竞争性比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  | 投选文件的签署 | 投选文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |
|  | 法定代表人或委托代理人 | 投选人法定代表人有法定代表人身份证明书，且其身份证明书符合竞争性比选文件规定的格式； 投选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合竞争性比选文件规定的格式。 |
| 资格评审标准 | 企业资质 | 符合“第二章 投选人须知”第7.1条企业资质规定 |
|  | 人员要求 | 符合“第二章 投选人须知”第7.2条人员要求规定 |
| 响应性评审标准 | 投选报价 | 符合“第二章 投选人须知”第8条规定 |
|  | 比选范围 | 符合“第二章 投选人须知”第4条规定 |
|  | 计划工期 | 符合“第二章 投选人须知”第5条规定 |
|  | 投选有效期 | 符合“第二章 投选人须知”第9条规定 |
|  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投选文件不应附有比选人不能接受的条件。 |
|  | 实质性要求 | 符合竞争性比选文件中规定的其他实质性要求。 |
| 评选办法 | 经评审的最低价法 将所有形式评审、资格评审、响应性评审合格的有效费率投选报价按从低到高的顺序进行排序，取费费率最低报价方为第一中选候选人，并依次类推，取前三名为中选候选人。若出现取费费率最低报价相同时，则由比选邀请人现场抽签确定中选候选人。 |  |

- 第四章  合同条款及格式

### 目  录

### 第一部分  合同协议书

第二部分  通用合同条款

### 第三部分  合同专用条款

### 附 件 1   廉政合同

### 附 件 2   安全生产合同

附 件 3   总监理工程师委任书

第一部分  合 同 协 议 书

重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施武陵山大裂谷景区灾后重建工程（主动、被动防护网）施工监理（项目名称），已接受 	（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目/标段施工监理的投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种合同附件（含比选文件、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充）；

（2）中选通知书；

（3）投选函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处， 以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价

（1）暂定监理服务费用（签约合同价）：暂按建安费250万元×      %（中选人的中选费率）=       万元（大写：        元整 ）。

（2）最终结算价:以审计部门（二审）审定的建安金额×中标人的中标费率

（3）工程除因征地拆迁等非监理人原因延期（且监理人在延期间正常履职）外，其余无论任何原因延期，均不计算延期监理服务费，本协议约定的监理服务费最终结算价应包括但不限于为完成本工程监理全部服务内容及各种风险 (监理工作、生活、交通、通讯、办公设备、影像仪器、常规检测工具、监理抽检、劳动力、保险、利润、税收等) ，以及为实施本工程监理所产生的一切费用。

4. 总监理工程师：     ，监理资格证书编号：             。

5.监理工作质量符合的标准和要求： 	；安全目标：	。

6.监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7.委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8.监理人计划开始监理日期： 	                        ，实际日期按照合同条款中约定的开始监理日期为准。

监理服务期限：监理服务期为从监理合同生效之日起至全部工程缺陷责任期结束。

本项目预计建设周期：施工期约35日历天，2020年4月28日前必须完工，质量缺陷责任期24 个月。

9.本协议书在监理人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本监理合同协议书一式拾份，委托人执陆份，监理人执肆份，具有同等法律效力。

11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人（盖章）                       监理人（盖章）

地址： 					                地址：

法定代表人：                         法定代表人：

或委托代理人：				            或委托代理人：

经办人：                             经办人：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

电话：                               电话：

年    月    日                    年    月    日

第二部分  	通用合同条款

- 一般约定

  - 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

    - 合同

      - 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、监理报酬清单、监理大纲，以及其他构成合同组成部分的文件。

      - 合同协议书：指委托人和监理人共同签署的合同协议书。

      - 中标通知书：指委托人通知监理人中标的函件。

      - 投标函：指由监理人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

      - 投标函附录：指由监理人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

      - 委托人要求：指合同文件中名为“委托人要求”的文件。

      - 监理大纲：指监理人在投标文件中的监理大纲。

      - 监理报酬清单：指监理人投标文件中的监理报酬清单。

      - 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

    - 合同当事人和人员

      - 合同当事人：指委托人和（或）监理人。

      - 委托人：指与监理人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

      - 监理人：指与委托人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

      - 委托人代表：指由委托人任命，并在授权范围和期限内代表委托人行使权利和履行义务的全权负责人。

      - 总监理工程师：指由监理人任命，代表监理人行使权利和履行义务的全权负责人。

      - 承包人：指在本工程监理范围内，与委托人签订勘察、设计、施工承包合同的当事人。

    - 工程和监理

      - 工程：指永久工程和（或）临时工程。

      - 监理服务：指监理人接受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，

对建设工程勘察、设计或施工等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理的服务活动。

      - 监理资料：是委托人按合同约定向监理人提供的，用于完成监理范围与内容所需要的资料。

      - 监理文件：指监理人按合同约定向委托人提交的监理大纲、监理规划、监理实施细则、监理日志、监理报告、工程质量评估报告、事故处理文件、监理工作总结和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

    - 日期

      - 开始监理通知：指委托人按第 6.1 款通知监理人开始监理的函件。

      - 开始监理日期：指委托人按第 6.1 款发出的开始监理通知中写明的开始监理日期。

      - 监理服务期限：指监理人在投标函中承诺的完成合同监理服务所需的期限，包括按第 6.2 款约定所做的调整。

      - 完成监理日期：指第 1.1.4.3 目约定监理服务期限届满时的日期。

      - 基准日：指投标截止时间前 28 天的日期。

      - 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

    - 合同价格和费用

      - 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的监理报酬总金额。

      - 合同价格：指监理人按合同约定完成了全部监理工作后，委托人应付给监理人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

      - 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.6 其 他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

  - 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

  - 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中选通知书；

（3）投选函及投选函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）委托人要求；

（7）监理报酬清单；

（8）监理大纲；

（9）其他合同文件。

  - 合同协议书

监理人按中标通知书规定的时间与委托人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

  - 文件的提供和照管

    - 监理文件的提供

除专用合同条款另有约定外，监理人应在合理的期限内按照合同约定的数量向委托人提供监理文件。合同约定监理文件应经委托人批复的，委托人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

    - 委托人提供的文件

按专用合同条款约定由委托人提供的文件，包括规范标准、承包合同、勘察文件、设计文件等，委托人应按约定的数量和期限交给监理人。由于委托人未按时提供文件造成监理服务期限延误的，按第 6.2 款约定执行。

    - 文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

    - 文件的照管

监理人应在现场保留一份合同文件、监理文件、委托人要求中的所列文件以及其他根据合同收发的往来信函，以备委托人和行政管理部门查阅使用。

  - 联络

    - 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

    - 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

  - 转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

  - 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。

  - 知识产权

    - 除专用合同条款另有约定外，监理人完成的监理工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归委托人享有。

    - 监理人从事监理活动时不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由监理人自行承担。因委托人提供的监理资料导致侵权的，由委托人承担责任。

    - 监理人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。

  - 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

  - 委托人要求

    - 监理人应认真阅读、复核委托人要求，发现错误的，应及时书面通知委托人。无论是否存在错误，委托人均有权修改委托人要求，并在修改后 3 天内通知监理人。除专用合同条款另有约定外，由此导致监理人费用增加和（或）周期延误的，委托人应当相应地增加费用和（或）延长周期。

    - 如果委托人要求违反法律规定，监理人应在发现后及时书面通知委托人，要求其改正。委托人收到通知书后不予改正或不予答复的，监理人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的监理人的全部损失由委托人承担。

    - 委托人要求采用国外规范和标准进行监理时，应由委托人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

- 委托人义务

  - 遵守法律

委托人在履行合同过程中应遵守法律，并保证监理人免于承担因委托人违反法律而引起的任何责任。

  - 发出开始监理通知

委托人应按第 6.1 款的约定向监理人发出开始监理通知。

  - 提供设备、设施

除专用合同条款另有约定外，委托人应为监理人的现场人员，在监理期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

  - 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由委托人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，委托人应当按时办理，监理人应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由监理人负责办理的监理所需的证件和批件，委托人应给予必要的协助。

  - 支付合同价款

委托人应按合同约定向监理人及时支付合同价款。

  - 提供监理资料

委托人应按第 1.6.2 项的约定向监理人提供监理资料。

  - 其他义务

委托人应履行合同约定的其他义务。

- 委托人管理

  - 委托人代表

    - 除专用合同条款另有约定外，委托人应在合同签订后 14 天内，将委托人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人，由委托人代表在其授权范围和授权期限内，代表委托人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。

    - 委托人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务， 导致合同无法继续正常履行的，监理人有权通知委托人更换委托人代表。委托人收到通知后 7 天内，应当核实完毕并将处理结果通知监理人。

    - 委托人更换委托人代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人。委托人代表超过 2 天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知监理人。

  - 委托人的指示

    - 委托人应按合同约定向监理人发出指示，委托人的指示应盖有委托人单位章，并由委托人代表签字确认。

    - 监理人收到委托人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 8 条执行。

    - 在紧急情况下，委托人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，监理人应遵照执行。委托人代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为委托人的正式指示。

    - 由于委托人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致监理人费用增加和（或）周期延误的，委托人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

  - 决定或答复

    - 委托人在法律允许的范围内有权对监理人的监理工作和（或）监理文件作出处理决定，监理人应按照委托人的决定执行，涉及监理服务期限或监理报酬等问题按第 8 条的约定处理。

    - 委托人应在专用合同条款约定的时间之内，对监理人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有作出答复的，视为已获得委托人的批准。

- 监理人义务

  - 监理人的一般义务

    - 遵守法律

监理人在履行合同过程中应遵守法律，并保证委托人免于承担因监理人违反法律而引起的任何责任。

    - 依法纳税

监理人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

    - 完成全部监理工作

监理人应按合同约定以及委托人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改，使其满足合同约定的目的。

    - 其他义务

监理人应履行合同约定的其他义务。

  - 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在委托人签发竣工

验收证书之日起 28 天后失效。如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，委托人有权扣划相应金额的履约保证金。

  - 联合体

    - 联合体各方应共同与委托人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

    - 联合体协议经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意， 不得修改联合体协议。

    - 联合体牵头人负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

  - 总监理工程师

    - 监理人应按合同协议书的约定指派总监理工程师，并在约定的期限内到职。监理人更换总监理工程师应事先征得委托人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的总监理工程师的姓名和详细资料提交委托人。总监理工程师 2 天内不能履行职责的，应事先征得委托人同意，并委派代表代行其职责。

    - 总监理工程师应按合同约定以及委托人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与委托人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向委托人提交书面报告。

    - 监理人为履行合同发出的一切函件均应盖有监理人单位章或由监理人授权的项目机构章，并由监理人的总监理工程师签字确认。

    - 按照专用合同条款约定，总监理工程师可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知委托人和承包人。

  - 监理人员的管理

    - 监理人应在接到开始监理通知之日起 7 天内，向委托人提交监理项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和其他人员的名单及资格条件。主要监理人员应相对稳定，更换主要监理人员的，应取得委托人的同意，并向委托人提交继任人员的资格、管理经验等资料。总监理工程师的更换，应按照本章第 4.4.1 项规定执行。

    - 除专用合同条款另有约定外，主要监理人员包括总监理工程师、专业监理工程师等；其他人员包括各专业的监理员、资料员等。

    - 监理人应保证其主要监理人员在合同期限内的任何时候，都能按时参加委托人组织的工作会议。

    - 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，委托人有权随时检查。委托人认为有必要时，可以进行现场考核。

  - 撤换总监理工程师和其他人员

监理人应对其总监理工程师和其他人员进行有效管理。委托人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的总监理工程师和其他人员的，监理人应予以撤换。

  - 保障人员的合法权益

    - 监理人应与其雇用的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

    - 监理人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇用人员享有休息和休假的权利。因监理需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

    - 监理人应按有关法律规定和合同约定，为其雇用人员办理保险。

  - 合同价款应专款专用

委托人按合同约定支付给监理人的各项价款，应专用于合同监理工作。

- 监理要求

  - 监理范围

    - 本合同的监理范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体监理范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。

    - 工程范围指所监理工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

    - 阶段范围指工程建设程序中的勘察阶段、设计阶段、施工阶段、缺陷责任期及保修阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

    - 工作范围指监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

  - 监理依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的监理依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程勘察文件、设计文件及其他文件；

（4）本工程监理的委托合同及补充合同；

（5）委托人签订的勘察、设计和施工承包合同；

（6）合同履行中与监理服务有关的来往函件；

（7）其他监理依据。

  - 监理内容

除专用合同条款另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

  - 监理文件要求

    - 监理文件的编制应符合法律、规范标准的强制性规定和委托人要求，相关的监理依据应当完整准确，文件内容和相应数据应当真实可靠。

    - 监理文件的深度应满足本阶段相应监理工作的规定要求，满足委托人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

    - 本工程监理文件的具体类别、编制要求、编制内容和提交时间等，在专用合同条款中约定。

- 开始监理和完成监理

  - 开始监理

    - 符合专用合同条款约定的开始监理条件的，委托人应提前 7 天向监理人发出开始监理通知。监理服务期限自开始监理通知中载明的开始监理日期起计算。

    - 除专用合同条款另有约定外，因委托人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始监理通知的，监理人有权提出价格调整要求，或者解除合同。委托人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。

  - 监理周期延误

在履行合同过程中，由于下列原因造成监理服务期限延误且属于非监理人责任的，委托人应当延长监理服务期限并增加监理报酬，具体方法在专用合同条款中约定。

（1）合同变更；

（2）因委托人原因导致的监理工作暂停；

（3）未按合同约定及时支付监理报酬；

（4）未及时履行合同约定的相关义务；

（5）由于承包人延误、行政管理造成的监理服务期延误；

（6）造成监理服务期限延误的其他原因。

  - 完成监理

    - 监理人应当根据法律、规范标准、合同约定和委托人要求实施和完成监理，并编制和移交监理文件。

    - 缺陷修复监理指缺陷责任期间，监理人对承包人修复质量缺陷进行的监理。缺陷修复监理的责任由监理人负责。

    - 委托人应当及时接收监理人提交的监理文件。如无正当理由拒收的，视为委托人已经接收监理文件。接收监理文件时，委托人应向监理人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

    - 除专用合同条款另有约定外，监理文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件应当加盖单位章和总监理工程师的注册执业印章，具体份数、纸幅、装订格式等要求，应在专用合同条款中约定；电子文件应使用光盘和 U 盘分别贮存。

- 监理责任与保险

  - 监理责任主体

    - 监理人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

    - 监理责任为监理单位项目负责人终身责任制。总监理工程师应当按照法律法规、有关技术标准、设计文件和工程承包合同进行监理，对施工质量承担监理责任。

    - 总监理工程师应当按照有关规定在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

  - 监理责任保险

除专用合同条款另有约定外，监理人应根据工程情况对监理责任进行保险，并在合同履行期间保持足额、有效。

- 合同变更

  - 变更情形

    - 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，监理服务期限和监理报酬的调整方法在专用合同条款中约定。

（1）监理范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非监理人的原因引起的周期延误；

（3）非监理人的原因，对工程同一部分重复进行监理；

（4）非监理人的原因，对工程暂停监理及恢复监理。

    - 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。

  - 合理化建议

    - 合同履行中，监理人可对委托人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交委托人，被委托人采纳并构成变更的，执行第 8.1 款约定。

    - 监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，委托人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

- 合同价格与支付

  - 合同价格

    - 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

    - 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料、踏勘现场、制订纲要、实施监理、编制监理文件等全部费用和国家规定的增值税税金。

    - 委托人要求监理人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由委托人另行支付。

  - 预付款

    - 预付款应专用于本工程的监理。预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。

    - 委托人应在收到预付款支付申请后 28 天内，将预付款支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。

  - 中期支付

    - 监理人应按委托人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向委托人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。

    - 委托人应在收到中期支付申请后的 28 天内，将应付款项支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意中期支付申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

    - 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

  - 费用结算

    - 合同工作完成后，监理人可按专用合同条款约定的份数和期限，向委托人提交监理费用结算申请，并提供相关证明材料。

    - 委托人应在收到费用结算申请后的 28 天内，将应付款项支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意费用结算申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

    - 委托人对费用结算申请内容有异议的，有权要求监理人进行修正和提供补充资料，由监理人重新提交。监理人对此有异议的，按第 12 条的约定执行。

    - 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 9.3.3 项的约定执行。

- 不可抗力

  - 不可抗力的确认

    - 不可抗力是指监理人和委托人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

    - 不可抗力发生后，委托人和监理人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

  - 不可抗力的通知

    - 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

    - 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

  - 不可抗力后果及其处理

    - 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的监理工作，应当按照合同约定进行支付。

    - 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

    - 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

- 违约

  - 监理人违约

    - 合同履行中发生下列情况之一的，属监理人违约：

（1）监理文件不符合规范标准以及合同约定；

（2）监理人转让监理工作；

（3）监理人未按合同约定实施监理并造成工程损失；

（4）监理人无法履行或停止履行合同；

（5）监理人不履行合同约定的其他义务。

    - 监理人发生违约情况时，委托人可向监理人发出整改通知，要求其在限定期内纠正；逾期仍不纠正的，委托人有权解除合同并向监理人发出解除合同通知。监理人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。

  - 委托人违约

    - 合同履行中发生下列情况之一的，属委托人违约：

（1）委托人未按合同约定支付监理报酬；

（2）委托人原因造成监理停止；

（3）委托人无法履行或停止履行合同；

（4）委托人不履行合同约定的其他义务。

    - 委托人发生违约情况时，监理人可向委托人发出暂停监理通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，监理人有权解除合同并向委托人发出解除合同通知。委托人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和监理人损失等。

  - 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

- 争议的解决

委托人和监理人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第三部分  专用合同条款

1. 一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书及各种合同附件、中标通知书、投标函、项目专用合同条款、公路工程专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、监理服务费用清单、监理人有关人员和试验检测设备投入的承诺，以及其他构成合同组成部分的文件。

第 1.1.1.5 目不适用。

1.1.1.8监理服务费用清单：指监理人投标文件中的监理服务费用清单。

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2  委托人：

1.1.2.7监理机构：指由监理人在项目现场设立的履行监理职责的组织，包括总监理工程师办公室（简称总监办）及驻地监理工程师办公室（简称驻地办）。

1.1.2.8行政管理部门：指交通运输主管部门或对本工程依法享有行政监督权限的其他政府部门。

1.1.2.9第三方：指除委托人、监理人之外，与本工程建设有关的其他当事人（包括承包人）。

1.1.3 工程和监理

1.1.3.1工程：指为完成项目所实施的一项或若干项永久或临时工程（包括向委托人提供的物资和设备），本次进行施工监理招标的项目为武陵山大裂谷景区灾后重建工程（主动、被动防护网）施工监理工程。

工程地点：涪陵区武陵山乡；

起迄桩号：/；

施工合同标段划分： /		；

监理合同标段划分： /	；

工程概况：分别对5个地灾隐患点进行治理防护，其中1号点为一陡崖，崖高60-100米，长度约70米；2号点为一斜坡，坡长约40米，斜坡后缘高差大于100米 ；3号点为一斜坡，坡长约40米，斜坡后缘高差大于100米 ；4号点为一斜坡，坡底部长约18米，坡高大于100米；5号点为一斜坡，坡底宽约13米。

1.1.3.2监理服务：指监理人接受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对公路工程施工准备、施工、验收与缺陷责任期等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理的服务活动。

1.1.6.2违约金：监理人发生违约行为的当月，若监理人提交履约担保为银行保函，则违约金由委托人直接从当期监理服务费支付时扣除；若监理人提交履约担保为保证金，则违约金由委托人当月从履约保证金中扣除，不足部分直接从当期监理服务费支付时扣除。

1.1.6.3完工验收合格：在工程合同约定内容全部完成后，以承包人自评资料、监理评定资料和质量监督部门的交工实测资料为依据，由发包人组织参建各方对工程实体初步验收合格且签发完工验收会议纪要。

1.1.6.4 一审：也称内审，是指项目完工后，由项目业主或代建单位自行或委托中介机构对施工单位报送的结算编制报告等资料进行审核,“一审”审核金额较结算编制金额减少的百分比为“一审审减率”。

1.1.6.5二审：是指审计部门或财政部门自行或委托中介机构对项目业主或代建单位报送的项目“一审”结果进行复核，“二审”审核金额较“一审”审核金额减少的百分比为“二审审减率”。

1.1.6.6  累计审减率：为“一审审减率”与“二审审减率”之和。

1.1.6.7  累计审减金额：为“二审”审定金额与结算编制金额之差。

1.1.6.8  退场约定：监理人须在收到解除合同通知书之日起5日内退出施工场地，若逾期退场，从逾期之日起按日承担违约金 1万元，且造成的所有损失由监理人负责，委托人不承担任何责任。其中，按监理合同约定应支付而未支付的监理服务费，监理人须对已实施监理服务期内所有资料签证完善后委托人再予以支付。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 监理文件的提供

监理人应在合理的期限内按照国家、行业地质灾害治理类监理规范及标准、规定及施工承包合同约定向委托人提供监理文件。合同约定监理文件应经委托人批复的，委托人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.6.2 委托人负责提供的文件包括：施工承包合同 （含已标价工程量清单）1 份、施工图纸1 套、其他相关资料。委托人应在监理合同生效且取得以上文件资料后，向监理人免费提供。

1.8 转让和分包

1.8.1  未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.8.2  监理人不得将监理服务的任何部分分包。监理人因监理服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。

1.10 知识产权

1.10.4  监理人有权出版与本项目或本工程监理服务有关的资料。但未经委托人同意，上述出版物中不得涉及委托人的专利、专有技术以及经济情报。

1.12 委托人要求

1.12.3  委托人提供国外规范和标准的时间：         /         ，提供数量       /      ，其他要求：/   。

1.13 避免利益冲突

未经委托人书面同意，监理人不得获取本监理合同约定以外的与本工程有关的任何利益，不得参与与本监理合同约定的委托人利益相冲突的任何活动。

2.委托人义务

2.7 协助

委托人在工程所在地向监理人提供进驻现场的相关条件，解决非监理人原因而发生意外事件时，监理工作人员的撤场和相关事宜；并避免监理人根据监理合同提供监理服务而导致的第三方收费（不含税金）。

2.8 授权通知

委托人必须将履行监理服务的监理人及委托人授予监理人的权力，及时用书面形式通知第三方。

2.9 委托人指令的下达

委托人在本合同约定的服务范围内对承包人的任何意见或要求，应通过监理人向承包人提出；发生重要事件或紧急事件时委托人也可直接向承包人提出。

2.10 保障

在监理人不违反有关法律、法规的前提下，委托人应保障监理人免受因履行本监理合同而引起的外界索赔或干扰。

3.委托人管理

3.3 决定或答复

3.3.2  委托人对监理人关于本工程的工期、质量、投资、合约和安全等问题提出的请示应及时作出书面答复，自收到书面请示之日起最长不超过28 天。逾期没有作出答复的，视为已获得委托人的批准。

4.监理人义务

4.2 履约保证金

4.2.1 履约保证金

(1)担保形式：通过投标人银行基本账户现金（转账、电汇）或无条件银行保函；

(2)担保金额：中标价的10%；

(3)提交时间：

①中选通知书发出之日起30日内且在合同签订前提交，逾期未提交则委托人有权取消其中标资格，且投标保证金不予退还。

②监理人通过银行账户转账或电汇方式提交履约担保的，须从监理人基本账户转入发包人指定账户。

③监理人以无条件银行保函提交履约担保的，应由监理人基本账户开户行出具，监理人应保证银行保函有效。

(4)退还时间：

①以现金或银行转账方式缴纳的：工程完工验收合格后14天内一次性退还（不计利息）。

②提供无条件银行保函的:其保函有效期至工程完工验收合格后终止。若因合同工期延期，导致提交的无条件银行保函有效期到期，监理人应重新提交无条件银行保函；若未能及时提交无条件银行保函，委托人将在银行保函失效当月起的历次监理服务费中扣取10%作为履约担保。

4.3 联合体

委托人不接受联合体。

4.4 总监理工程师

4.4.1 监理人应按合同协议书的约定指派总监理工程师，并在约定的期限内到职。本项目总监理工程师除因生病住院3个月及以上不能正常履职(必须提供三甲及以上医院出具的住院证明)或因故去世（必须提供公安机关出具的死亡证明）原因外，其余不论因何原因更换项目总监理工程师的，均承担 1万元/人/次的违约金。需变更调整的，变更必须以书面文件形式向委托人报告，并附其变更后人员的岗位证照、业绩证明资料及单位养老保险证明资料，经委托人和行业主管部门批准后，用同等资质和经历的本单位人员替换。

本工程总监理工程师必须到岗履职，且每月常驻现场时间不少于   20     天，由业主项目部按月严格考勤，每月通报一次，在岗时间未达到20天时，由中选人按不足20天的缺勤天数承担违约金    1000  元/人/天。其他时间不在岗须向业主项目负责人书面报告批准。

若总监理工程师未按以上约定履职，委托人有权单方解除合同并按专用合同1.1.6.8款“退场约定”执行。

4.5 监理人员的管理

4.5.1   委托人不允许监理人更换拟派项目班子人员，特殊情况如需更换，监理人必须以书面形式提出申请，更换人员应为本单位人员且不得低于原等级，并征得委托人同意后方可变更。擅自更换专业监理工程师，处监理人   3000  元/人/次违约金；擅自更换其他监理人员，处监理人  1000  元/人/次违约金。如监理人未经委托人批准，擅自更换总监工程师、专业监理工程师或其他监理人员，委托人还将对监理人进行违约责任追究。如监理人员不称职，委托人提出要求更换，监理人必须限期更换相关人员，更换人员必须是不得低于原等级的本单位人员。

监理人员应严格监理，对每个部位、每道工序进行现场检验、抽查。接到请验单后，必须在24个小时内进行现场检验。坚持巡视工地和旁站监理，及时指出影响工程质量的各种现象和因素。若超过24小时才检验，每延误一次，给予监理人一次警告，并处监理人1000元违约金，累计三次警告，要求在三天之内撤换当事人。如按监理规范要求应该旁站监理而现场无监理人员的，处监理人2000元/人/次的违约金。

无论工作日或节假日，监理必须安排足够的在岗监理人员以确保工程施工的正常进行，如因监理人员不足影响施工进行，处监理人2000元/次的违约金。

监理人员在上岗时应佩戴上岗证，上岗证上应注明姓名和岗位，如发现上岗时没有佩戴上岗证，处以50元/次的违约金。

监理人员应加强廉政教育，不得向承包人收取加班费或其他任何钱物，否则发现一次处以监理人1000元/人.次的违约金，并没收相关钱物，发现两次，更换相关人员，情节严重将移交司法机关处理。

项目总监理工程师和专业监理工程师必须持证上岗，并实行押证管理，未经委托人同意，监理人无权更换监理人员，否则，委托人有权终止监理合同。

工程建设过程中，委托人要求监理人提交的有关资料，监理人应在7天内提交或作出答复。

监理工程师应全过程、全方位地对工程质量、费用、进度、安全、环保和合同管理事宜进行监督和管理，若由于监理方的不履行监理职责、监理不力、责任心不强等原因给工程造成损失、停工、延期、质量事故和事故等问题，委托人有权更换监理人员包括总监，直至终止监理合同，清退监理人，并要求监理人承担相应的赔偿责任。

4.5.2  主要监理人员包括总监理工程师、驻地监理工程师、专业监理工程师等；其他人员包括各专业的监理员、试验员、资料员等。

4.9 党建工作要求

对于政府投资的国家高速公路项目，或监理人为国有控股或参股企业的，监理人应按规定在项目现场设立基层党组织。不满足上述情形的，监理人应创造条件使党员能够参加党组织生活并接受相应管理。

监理人在项目现场设立基层党组织的，应明确党组织机构设置、党组织负责人及党务工作人员配备情况，编制党务工作开展预案，并按照预案要求在项目实施过程中同步开展党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施中的作用。

5.监理要求

5.1监理范围

5.1.2  工程范围包括：分别对5个地灾隐患点进行治理防护，其中1号点为一陡崖，崖高60-100米，长度约70米；2号点为一斜坡，坡长约40米，斜坡后缘高差大于100米 ；3号点为一斜坡，坡长约40米，斜坡后缘高差大于100米 ；4号点为一斜坡，坡底部长约18米，坡高大于100米；5号点为一斜坡，坡底宽约13米。

5.1.3  阶段范围包括：     施工准备阶段、施工阶段、验收与缺陷责任期阶段        。

5.1.4  工作范围包括：     按专用合同  1.1.3.2款执行             。

5.2 监理依据

本工程的监理依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程前期有关文件；

（4）工程勘察文件、设计文件及其他文件；

（5）本工程监理的委托合同及补充合同；

（6）委托人签订的施工承包合同；

（7）合同履行中与监理服务有关的来往函件；

（8）其他监理依据。

5.3 监理内容

监理人应按照国家、行业现行地质灾害治理类监理规范、标准及相关法律、法规开展监理服务。各阶段监理服务包括但不限于以下内容：

（1）按监理合同要求建立总监办工地试验室，配备常规的试验检测设备，检查项目及频率应满足国家、行业现行地质灾害治理类施工监理规范和质量检验评定   要求。

（2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；

（3）在合同约定的期限内编制监理计划，根据监理计划在相应工程开工前编制监理细则；

（4）在合同约定的期限内审批承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救

援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；

（5）参加设计交底；

（6）审批承包人提交的总体进度计划，核批承包人对总体进度计划的调整计划；

（7）检查承包人工程质量、施工安全和施工环境保护等保证体系；

（8）审核承包人的工地试验室；

（9）对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复；

（10）验收承包人测定的地面线；

（11）审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；

（12）确认承包人提交的场地占用计划；

（13）核算承包人对工程量清单的复核结果；

（14）签发开工预付款支付证书；

（15）主持召开监理交底会；

（16）主持召开第一次工地会议；

（17）签发合同工程开工令；

（18）按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，并审查分包合同中是否明确了承包人与分包单位各自在安全生产方面的责任；

（19）审批施工测量放线；

（20）审批工程原材料及混合料配合比；

（21）审查施工组织及人员配备；

（22）审查承包人进场的施工机械设备；

（23）审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；

（24）审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；

（25）审批分项（分部）工程的开工申请；

（26）验收构配件或设备；

（27）按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；

（28）对关键工序进行签认；

（29）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；

（30）签发单位或合同工程及分部（分项）工程的暂停令和复工令；

（31）对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》；

（32）对已完工程按合同约定的方法进行计量；

（33）审核工程中期支付申请，签发中期支付证书；

（34）按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定；

（35）受理合同其他事项的有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项；

（36）组织编写监理月报；

（37）主持召开工地例会或根据工程需要主持召开专题工地会议；

（38）协助委托人审查交工验收申请，评定工程质量；

（39）参加委托人组织的合同工程交工验收；

（40）编写监理工作报告，并提交委托人；

（41）签认交工结账证书；

（42）组织编制工程监理竣工文件，并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料；

（43）在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查已完工程， 指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；

（44）缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；

（45）签认最后支付证书；

（46）参加工程竣工验收；

（47）提供其他工程管理咨询服务。

5.4 监理文件要求

本工程监理文件包括监理管理文件、质量监理文件、安全监理文件、环保监理文件、费用与进度监理文件、合同事项管理文件，以及监理日志、巡视记录、旁站记录、监理月报、监理工作报告等其他监理文件和影像资料，具体类别、编制要求、编制内容、提交时间和份数等应满足国家、行业地质灾害治理类监理规范及标准的规定。

5.5 监理服务形式

监理服务机构设置：       一级监理机构     	   。

5.6 监理服务目标

5.6.1  监理服务履约目标    监理人提供的监理服务， 应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求，并达到如下目标：

（1）投资控制目标

控制在审定的预算范围之内；

以项目预算为控制线，严格控制工程变更，未经招标人许可不得增加工程额外费用；

严格计量、计价程序，无超前支付发生。

（2）进度控制目标: 确保工程按施工合同约定工期完成，并保证阶段性工期目标的实现。

（3）质量控制目标：符合国家现行有关施工质量验收规范要求及招标文件第五章技术规范的要求，并达到合格标准。

（4）安全管理目标：无安全责任事故发生。

（5）环保管理目标：按有关环保法律法规要求，无环保责任事故发生。

（6）合同管理目标：严格按项目《施工合同》约定进行工程变更、费用支付、人员履职和农民工工资等事项的管理，其中对施工单位的农民工工资执行情况要承担监督责任，确保无农民工上访事件发生。

5.6.2  对第三方履约管理的服务目标：严格执行监理合同和施工合同；遵守验收程序和时间规定，遵守工程来往文件签署程序和时间规定。

5.7委托人对监理人的授权

5.7.1  委托人对监理人的授权权限：监理人在承监工程范围、服务范围和服务内容内，独立行使国家、地质灾害治理类监理人的职责和权力  。

5.7.2  如果监理人在监理服务过程中行使的权力或所需的授权，来自于委托人和第三方签订的工程合同文件，该合同文件应成为本监理合同的组成部分，两者之间如出现矛盾， 则应编制补充说明文件一并列入监理合同。监理人应：

（1）根据监理合同文件和工程合同文件提供监理服务；

（2）根据职责范围，在委托人和第三方之间独立公正地行使上述合同文件赋予的权力；

（3）根据上述合同文件的授权，对相应的工程和合同事宜进行变更，但未经委托人的书面批准，不得变更工程合同文件中约定的工程标准和第三方的责任与义务。

6.开始监理和完成监理

6.1 开始监理

6.1.1 满足以下条件时，监理人应开始监理工作：   监理人接到委托人书面通知后。

委托人应提前   7   天向监理人发出开始监理通知。监理服务期限自开始监理通知中载明的开始监理日期及监理人首批人员实际进场日期起算，以时间在后者为准。监理人应按照监理合同约定的时间和有关期限履行和完成监理服务，根据本项目工程的进展情况和委托人批准的人员进场计划，安排监理人员及时进场。

6.2 监理周期延误

工程除因征地拆迁等非监理人原因造成的延期（且监理人在延期间正常履职）外，其余均不计算延期监理服务费，相关风险包含在签约合同价中。

经委托人认可的延期监理服务费按以下原则计取：

（1）延期6个月(含)，监理周期相应顺延，委托人不另外增加监理服务费；延期超过6个月后，超出的每月监理服务费=本合同暂定监理服务费（       万元 ）/施工合同工期（      个月）×50%；

（2）总计延期监理服务费不得超过本合同暂定监理服务费的30%；

（3）延期监理服务费需待工程竣工验收合格且监理人需开具等额有效的增值税专用发票后一次性支付（不计息）。

6.4 监理工作的暂停与监理合同的解除

6.4.1  出现根据本监理合同的约定不应由监理人负责的情况，且该情况已使监理人不能继续履行全部或部分监理服务时，监理人应立即书面通知委托人，并视情况采取相应措施：

（1）不得不暂停或减缓某些监理服务时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此增加的监理服务工作量或延长的服务期限，委托人视具体情况调整。

（2）全部监理服务已无法继续履行时，监理人在书面通知委托人 28 天之后，有权单方面解除本监理合同，因此增加的监理服务工作量所涉及费用包含在签约合同价中，委托人不另行支付。监理人按专用合同1.1.6.8款约定退场后，委托人及时向监理人返还履约担保。

（3）因不可抗力致使本监理合同不能履行或只能部分履行时，应按照本合同第 10 条规定的程序暂停监理服务或解除监理合同。

6.4.2  委托人要求监理人全部或部分暂停监理服务或解除本监理合同时，必须在 56 天之前发出书面通知。监理人在接到通知后，应立即安排停止全部或部分监理服务并将相关费用开支减至最小。因此增加的监理服务工作量所涉及费用包含在签约合同价中，委托人不另行支付。监理人按专用合同1.1.6.8款约定退场后，委托人及时向监理人返还履约担保。

6.4.3  监理人无正当的理由，未根据监理合同的约定履行全部或部分监理服务，委托人可书面要求监理人予以解释。若监理人在 28 天内未能根据本监理合同给予合理的答复，委托人可在进一步发出书面通知 14 天后，单方面解除本监理合同，并视情况对监理人的全部或部分履约保证金不予退还。

6.4.4  委托人拖延支付监理服务费用，并已超过合同条款约定支付期限后 28  天，或根据本合同第 6.4.1 项（1）目或第 6.4.2 项的约定，暂停监理服务已超过 6 个月，监理人可书面要求委托人予以解释。若委托人在 28 天内未能根据本监理合同给予合理的答复，监理人可在进一步发出书面通知 14 天后，单方面解除本监理合同或自行暂停全部或部分监理服务。因此增加的监理服务工作量所涉及费用包含在签约合同价中，委托人不另行支付。监理人按专用合同1.1.6.8款约定退场后，委托人及时向监理人返还履约担保。

6.4.5  监理合同的解除，不得损害或影响双方根据本监理合同应有的义务、责任、权利和利益。

7.监理责任与保险

7.1监理责任主体

7.1.2  监理人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制。

本工程施行质量责任终身制。监理人应当书面明确相应的总监理工程师和质量负责人。监理人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。

7.1.3  监理人对施工质量负监理责任，应当按合同约定设立现场监理机构，按规定程序和标准进行工程质量检查、检测和验收，对发现的质量问题及时督促整改，不得降低工程质量标准。

本工程交工验收前，监理人应当根据有关标准和规范要求对工程质量进行检查验证， 编制工程质量评定或者评估报告，并提交委托人。

7.1.4  监理人应当按照合同约定设立工地临时试验室，严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动。

监理人应当对其设立的工地临时试验室所出具的试验检测数据和报告的真实性、客观性、准确性负责。

7.1.5  管理措施

7.1.5.1  工程质量

（1）监理人采用旁站、平行抽检、见证送检等监理手段对工程实体质量进行严格控制，如应对进场原材料的品质、储存等进行认真检查，填写原材料进场记录，杜绝不合格材料进场。如发现不合格材料已进场，必须对承包人发出书面限期整改工作指令，并严格监督执行，否则监理人将负连带责任，处以监理人2000元/次的违约金。

（2）监理工程师应对承包人提交的施工方案认真进行审核，并提出审核意见，如方案中有较大缺陷或存在较大问题而监理工程师未指出来，处监理人2000元/次的违约金。

（3）如委托人或质检站在检查承包人工作时发现质量问题，而监理工程师没有做出相应处理措施，视为监理人处理不力，一般性的问题处以监理人1000元/次的违约金，重大安全质量问题处以监理人10000元/次违约金。

（4）监理人员需按照规定频率进行抽检并做好记录，如抽检频率达不到要求，处监理人1000元／次的违约金。如未做好抽检记录，处监理人1000元／次的违约金。

7.1.5.2  工程进度

（1）监理工程师应严格对施工单位上报的施工进度计划进行审核，提出审核意见，并组织督促按计划实施。

（2）对每月计划的完成情况进行统计分析，如未完成目标需研究切实可行的对策，应调整下月计划，采取措施赶回工期，并形成书面审核意见，报委托人备案，否则处监理人5000元／次的违约金。

（3）监理工程师应编制和建立动态反映实际工程进度的计划进度差距的进度控制图及进度统计表，否则处监理人1000元／次的违约金。

7.1.5.3农民工工资管理

监理人对施工单位的农民工工资执行情况承担监督责任，确保无农民工上访事件发生。

7.1.5.4资料审核、签署

监理工程师必须严格按照监理程序、规范签署意见，对签署的资料应与实际情况一致，对不符合要求的资料不得签字。不准与施工单位串通，弄虚作假。如有违反，处监理人1000元／次的违约金。

7.1.5.5监理人及监理人员应当遵守《重庆市建设监理执业公约》中的有关规定，及下述八不准：

①不准作出有损本项目业主合法利益的任何行为；

②不准向本工程承包商介绍、推荐分包单位；

③不准向本工程承包商介绍、推销建筑材料；

④不准擅自参加本工程承包商组织的宴请和娱乐活动；

⑤不准接受承包商的奖金、奖品、礼金、礼品及各种补贴；

⑥不准参加承包商组织的旅游、休假活动；

⑦不准向承包商透露应保密的本工程信息；

⑧不准私自借用承包商的汽车、摩托车等交通工具；

监理人应按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，独立完成本项目的监理工作，不允许分包、转包和变相分包、转包。

7.3 人员和设备保险

监理人应在监理服务期内，自费办理派驻到工程所在地人员的人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

8.合同变更

8.1 变更情形

8.1.1合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更：

（1）监理范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非监理人的原因引起的周期延误；

（3）非监理人的原因，对工程同一部分重复进行监理；

（4）非监理人的原因，对工程暂停监理及恢复监理；

（5）监理服务的形式与内容发生变化；

（6）因委托人或第三方的责任，阻碍或延误了监理人履行监理服务；

（7）委托人提出高于监理合同约定的服务目标，监理人为完成此目标导致投入增加。

合同变更时，监理服务期限的调整方法：委托人视具体情况顺延；

监理服务费用的调整方法 ：  按合同约定的监理服务费最终结算价执行 。

8.2 合理化建议

8.2.2 监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，委托人给予监理人如下奖励： 无 。

9.合同价格与支付

9.1 合同价格

9.1.1  本合同的报价方式：    固定费率    。

在合同实施期间，由于人工、材料、设备等因素的市场价格变化导致本项目监理服务费用变化，合同价格的调整方式和风险范围划分： 不调整 。

合同价格是监理人按照合同约定完成施工准备阶段、施工阶段、验收与缺陷责任期阶段监理服务所需的全部费用。

监理人因完成本项目施工监理服务需计取的企业管理费及需缴纳的一切税费均由监理人承担，并包含在签约合同价中，委托人不单独支付。本监理合同的监理服务费费率在合同实施期间一律不予调整。

因工程提前完成导致监理服务期限缩短，且在监理人已履行本合同规定义务的情况下，委托人不能以监理人提前完成监理为由而减少监理报酬。

9.2 预付款

本项目无预付款。

9.3 中期支付

9.3.2  本合同中期支付原则如下：

9.3.2.1  每月支付一次，每月监理服务费支付额＝每月工程结算进度款×监理中选费率×70%；

9.3.2.2  完工验收合格且按委托人要求提交工程监理资料后，监理服务费支付额＝工程完工结算审定金额（最高不超过施工单位中标价）×监理中标费率×70%；

9.3.2.3  工程二审完成且在国家审计报告出具后14日内支付至监理服务费最终结算价的97%。监理服务费最终结算价=经审计部门（二审）审定的建安金额×中标费率；

9.3.2.4  余下的3%待完成竣工验收合格后支付（不计息）。

以上款项须在监理人向委托人开具等额有效的增值税专用发票后14日内支付，相关的税务风险由监理人自行承担。

9.3.3  委托人在收到监理人提交的书面支付申请且监理人提交了合格的增值税专用发票后，应按上述条款约定的支付期限内支付监理服务费用（实际支付时应扣减合同中约定由监理人缴纳的违约金等款项）。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意中期支付申请。委托人未按期支付到期应付的款项， 应承担违约责任，并支付逾期付款违约金，逾期付款的违约金以到期应付而未付的款项， 按照银行同期贷款利率加手续费计算相应的利息，时间自未付款项的应付之日起算。

9.3.4  委托人对监理人要求支付的款项中的任何部分有异议的，应在收到监理人提交的书面支付申请 7 天内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对监理人其他应得款项的支付。

9.3.5 工程涉及政府投资资金的，支付规定如下：  需待财政资金拨付至委托人账户后予以支付给监理人。

9.4 费用结算

9.4.1 工程完工验收合格后，监理人应按专用合同9.3.2.2款约定将实际发生的监理服务费用支付申请上报至委托人，委托人应按时向监理人支付费用（实际支付时应扣减合同中约定由监理人缴纳的违约金等款项）。监理人在提交支付申请的同时，应按专用合同 4.2.1 款约定办理返还履约保证金。

9.4.2 审计结果运用

监理人应严格控制工程投资，积极配合委托人完成工程竣工结算工作。竣工结算工作包含一审和二审，委托人对此项工作的管理严格按照涪发改委发﹝2018﹞358号《关于印发<涪陵区政府投资项目结算审计结果运用流程规范（试行）>的通知》等文件规定执行。

二审完成后，若累计审减率大于10%（含）小于15%，给予监理人直接扣减监理服务费的违约责任处理，扣减金额按【（20%+累计审减率）×合同约定监理费（即监理服务费最终结算价）】计算；若累计审减率大于15%（含），除按照上述标准给予监理人扣减监理服务费的违约责任处理外，同时相关行业主管部门和政府职能部门按程序将监理人列入严重失信黑名单实施联合惩戒，限制其至少1年内不得参与涪陵区政府投资项目。

9.4.3 工程二审完成或竣工验收合格后，监理人应按专用合同9.3.2.3款或9.3.2.4款约定将实际发生的监理服务费用支付申请上报至委托人，委托人应按时向监理人支付费用（实际支付时应扣减合同中约定由监理人缴纳的违约金等款项）。委托人未按期支付到期应付的款项， 应承担违约责任，并支付逾期付款违约金，逾期付款的违约金以到期应付而未付的款项， 按照银行同期贷款利率加手续费计算相应的利息，时间自未付款项的应付之日起算。

9.4.4 委托人对费用结算申请内容有异议的，有权要求监理人进行修正和提供补充资料，由监理人重新提交。监理人对此有异议的，按第 12 条的约定执行。

9.4.5 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 9.3.5 项的约定执行。

9.5 暂列金额

本合同的暂列金额：       无         。

9.6货币

委托人采用   人民币   支付监理服务费用。

11.违约

11.1 监理人违约

11.1.1合同履行中发生下列情况之一的，属监理人违约：

（1）监理文件不符合规范标准以及合同约定；

（2）监理人转让或分包监理工作；

（3）监理人未按合同约定实施监理并造成工程损失；

（4）监理人向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害委托人利益，给委托人造成损失；

（5）监理人未按国家、行业地质灾害治理类监理规范及标准的规定对主要工程或关键工序进行旁站、巡视或抽检；

（6）监理人未能按照投标文件的承诺或合同文件的约定配备满足监理服务需求的人员或设备；

（7）监理人无法履行或停止履行合同；

（8）监理人不履行合同约定的其他义务。

11.1.2  监理人发生违约情况时，委托人可向监理人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，委托人有权解除合同并向监理人发出解除合同通知。发生第 11.1.1 项（2）目或（4）目情形时，委托人可直接发出解除合同通知。

监理人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。委托人有权向监理人课以违约金，具体约定如下：    按专用合同4.4.1款、4.5.1款和7.1.5款执行，  并由委托人视其情况将违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

11.1.3  监理人对委托人损失的赔偿责任

监理人违反监理合同的约定并造成委托人的经济损失，应向委托人赔偿，赔偿金应按下式计算：

赔偿金=委托人直接经济损失所对应的监理费×监理人应承担责任的比例。

监理人对由于第三方责任造成的任何经济损失，不承担责任。如果监理人与委托人或第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。监理人的上述责任赔偿，均应按照本合同条款第 11.5 款的约定办理。

11.1.4  监理人对委托人未授权的监理服务范围不承担监理责任。

11.2  委托人违约

11.2.1  合同履行中发生下列情况之一的，属委托人违约：

（1）委托人未按合同约定支付监理报酬；

（2）委托人原因造成监理停止（因征地拆迁、政策法规变化除外）；

（3）委托人无法履行或停止履行合同（上级要求暂停实施工程除外）；

（4）委托人无正当理由不按时返还履约保证金；

（5）委托人不履行合同约定的其他义务。

11.2.2  委托人发生违约情况时，监理人可向委托人发出暂停监理通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，监理人有权解除合同并向委托人发出解除合同通知。委托人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和监理人损失等。监理人有权向委托人课以违约金，具体约定如下：        按专用合同9.3.3款和9.4.2款执行	   。

11.2.3  委托人对监理人损失的赔偿责任

委托人违反监理合同的约定并造成监理人的经济损失，委托人应据实赔偿监理人的直接经济损失。

11.4赔偿责任的期限

委托人或监理人任何一方向另一方要求的赔偿，均应在赔偿事件发生后的 28 天之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后  7  天之内提出索赔意向，并每隔 7 天提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后 28 天之内提出正式的索赔文件。无论是委托人还是监理人，逾期未提出书面索赔意向书，均失去索赔权利。

11.5 赔偿的限额

合同一方当事人向对方当事人依据本合同条款第 11.1.2款和第 11.2.2 款支付赔偿的最高限额为：

（1）监理人的累计赔偿限额为监理服务费总额的 30%，当达到此限额时，委托人有权单方面终止监理合同，同时监理人的履约保证金不予退还。

（2）委托人赔偿监理人的直接经济损失的累计限额为监理服务费总额。

合同双方同意放弃超过上述限额的剩余赔偿要求，但本合同其他条款约定的补偿、索赔和审计结果运用，不受该限额的限制。

12.争议的解决

争议的最终解决方式：向工程所在地人民法院提请诉讼。

附件1

廉 政 合 同

为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质， 保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益武陵山大裂谷景区灾后重建工程（主动、被动防护网）施工监理的项目法人 重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司（项目法人名称，以下简称“委托人”）与该项目的施工监理单位 		（施工监理单位名称，以下简称“监理人”），特订立如下合同。

1.委托人和监理人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行武陵山大裂谷景区灾后重建工程（主动、被动防护网）施工监理合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话， 监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.委托人的义务

（1）委托人及其工作人员不得索要或接受监理人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让监理人报销任何应由委托人或委托人工作人员个人支付的费用等。

（2）委托人工作人员不得参加监理人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受监理人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）委托人及其工作人员不得要求或者接受监理人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）委托人工作人员及其配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）委托人及其工作人员不得以任何理由向监理人推荐分包单位或推销材料，不得要求监理人购买合同规定外的材料和设备。

（6）委托人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工监理队伍。

3.监理人的义务

（1）监理人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）监理人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

（3）监理人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）监理人不得为委托人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）委托人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）监理人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通运输主管部门给予监理人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的纪检监察部门约请监理人或监理人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

委托人监督电话：72275667

6.本合同有效期为委托人和监理人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为武陵山大裂谷景区灾后重建工程（主动、被动防护网）施工监理合同的附件，与工程施工监理合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式四份，由委托人和监理人各执一份，送交委托人和监理人的监督单位各一份。

委托人（盖章）                      监理人（盖章）

地址： 				     地址：

法定代表人：                         法定代表人：

或委托代理人：			     或委托代理人：

经办人：                             经办人：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

电话：                               电话：

年    月    日                    年    月    日

附件2

安全生产合同

为在武陵山大裂谷景区灾后重建工程（主动、被动防护网）施工监理合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司（项目业主名称，以下简称“委托人”）与监理人  （监理人名称，以下简称“监理人”）特此签订安全生产合同：

1.项目业主职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对监理人施工现场安全生产检查，监督监理人及时处理发现的各种安全隐患。

2.监理人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《重庆市安全生产条例》等国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。

（4）监理人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）监理人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；监理人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）监理人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

3.违约责任

如因项目业主或监理人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同一式拾份，项目业主捌份、监理人存贰份。

委托人（盖章）                      监理人（盖章）

地址： 				     地址：

法定代表人：                         法定代表人：

或委托代理人：			     或委托代理人：

经办人：                             经办人：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

电话：                               电话：

年    月    日                    年    月    日

附件3

总监理工程师委任书

（监理单位名称）    法定代表人        （姓名）       代表本单位委任            （姓名）为  （项目名称）  的总监理工程师。凡本合同的执行的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由              代表本单位全面负责。

监理单位（盖章）：

总监理工程师（签字）：

法定代表人（签字）：

日期：    年  月  日

附件4 其他主要监理人员最低要求

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |

附件五 履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（委托人名称）：

鉴于 	（委托人名称，以下简称“委托人”）接受 	（监理人名称）（以下称“监理人”）于        年      月      日参加 	（项目名称）       标段施工监理的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币（大写） 	元（¥ 	）。

- 担保有效期自委托人与监理人签订的合同生效之日起至委托人签发交工验收证书且监理人按照合同约定提交缺陷责任期保函之日止。

- 在本担保有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时， 我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

- 委托人和监理人按合同条款变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担  保  人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地 址 ：

邮政编码： 	 电	话：

传	真：

年 	月 	日

- 第五章  技术规范

一、施工监理规范

本项目工程监理执行国家、行业现行地质灾害治理类监理规范及标准。

二、施工技术规范

本项目工程监理执行国家和本市规定的有关规范、规程和技术标准。

- 第六章  投选文件格式

## 目    录

一、投选函部分

（一）投选函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）竞争性比选文件确认书

（四）最高限价确认书

二、资格审查部分

（一）投选人基本情况表

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）项目管理机构组成及主要人员简历表

一、投选函部分

投选文件“投选函部分”袋封面格式：

武陵山大裂谷景区灾后重建工程（主动、被动防护网）施工监理

竞争性比选

投  选  文  件

投选函部分

在      年   月     日       时前不得开启

投  选  人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　                   　 （签字）

年  月  日

投选文件“投选函部分”内页封面格式：

武陵山大裂谷景区灾后重建工程（主动、被动防护网）施工监理

竞争性比选

投  选  文  件

投选函部分

投  选  人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　                   　 （签字）

年  月  日

目     录

（一）投选函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）竞争性比选文件确认书

（四）最高限价确认书

- （一）投选函

：

1.我方已全面阅读和研究了武陵山大裂谷景区灾后重建工程（主动、被动防护网）施工监理竞争性比选文件和补充文件，并经过现场考察，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程建设施工监理竞争性比选的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受竞争性比选文件及其全部条件，并按此确定本工程投选的各项承诺内容，以本投选书向你方发包的武陵山大裂谷景区灾后重建工程（主动、被动防护网）施工监理竞争性比选的全部内容进行投选。

据此，我们承诺按竞争性比选文件中规定的“监理取费报价范围”计取监理报酬，监理报价采用费率报价，取费费率报价为：     %，暂定总金额为人民币（大写）       （¥      元）。监理服务期为从监理合同生效之日起至全部工程缺陷责任期结束。

2.我方提交的投选文件及报价书的有效期在开选日期之后的60天内有效。我方保证在此期间内不撤回投选文件或擅自修改投选报价。

3.若我方中选，将按规定期限与你方签订合同，履行规定的一切责任和义务。

4.若我方中选，我单位将严格按照监理人员执业守则，按照国家相关法规、规范及我方制定的监理大纲，实施细则进行监理，在保证质量，安全的前提下，确保工程按期交付。

5.若我方中选，我单位对武陵山大裂谷景区灾后重建工程（主动、被动防护网）施工监理服务合同作出的承诺见附表《承诺书》。

投  选  人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

年      月      日

## 附表

## 承诺书

：

我单位对武陵山大裂谷景区灾后重建工程（主动、被动防护网）施工监理服务合同作如下承诺：

1.在委托人授权范围内，以合同为依据，对工程建设合同项目的建设进行全过程的监督管理，并通过有效的控制、管理和组织协调工作，保证工程按工程建设合同目标顺利进行和实现，最终使工程项目总目标达到整体最优。

2.按投选文件的承诺及时派遣总监理工程师、主要监理人员进驻施工现场开展监理工作，保证进场人员的素质、数量、专业配置、层次结构满足工程进展和开展监理工作的需要，保证及时调配仪器设备进入工地满足开展监理工作的需要，并保证在合同规定的监理服务期限内全面履行合同规定的全部工作。

3.建立健全质量保证体系，认真落实工程质量监理终身责任制，通过有效的控制和管理，保证工程施工质量符合工程建设合同规定的质量要求。

4.认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格执行安全生产的规程规范和安全规章制度，落实各级安全生产责任制及第一责任人制度，在整个监理合同履行过程中，尽量减少和避免安全事故的发生。

5.在监理工作中坚持“守法、诚信、公正、廉洁、科学”的原则，勤奋、独立自主地开展工程建设监理服务工作。

6.严格执行委托人的指示，服从委托人的协调管理，尊重工程所在地的民族习俗，与其他参建单位友好相处。

7.如我方中选，将在涪陵区设立该项目的监理部，履行监理服务。

8.监理服务期为从监理合同生效之日起至全部工程缺陷责任期结束。

9. 公司保证本工程中选后绝不转包给挂靠公司，一旦建设单位发现，将无条件接受贵单位作出的取消中选资格、解除合同并没收履约保证金处理。

特此承诺！

投  选  人：          　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年      月      日

（二）法定代表人身份证明书

或附有法定代表人身份证明书的法人授权委托书

法定代表人身份证明书

投选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月     日

经营期限：

姓名：      性别：      年龄：      职务：        系                 （投选人名称）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人第二代身份证复印件，正、反面均须复印）

投选人：                              （盖单位公章）

年    月    日

### 法定代表人授权委托书

本人             （姓名）系                          （投选人名称）的法定代表人，现委托                 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改武陵山大裂谷景区灾后重建工程（主动、被动防护网）（项目名称）施工监理投选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                         。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明书。

（附法定代表人第二代身份证复印件，正、反面均须复印）  （附代理人第二代身份证复印件，正、反面均须复印）

投  标  人：                            （盖单位公章）

法定代表人：                              （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                  （签字）

身份证号码：

年      月      日

注：

法定代表人参加投选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明书；

非法定代表人参加投选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明书外还须提供授权委托书。

（三）竞争性比选文件确认书

：

我单位参加武陵山大裂谷景区灾后重建工程（主动、被动防护网）施工监理的投选，并全面研究了武陵山大裂谷景区灾后重建工程（主动、被动防护网）施工监理竞争性比选文件，对竞争性比选文件中的合同标准条件、合同专用条件和所有附件无异议，愿意无条件承担合同条款规定的责任、权利和义务。我公司保证本工程中选后绝不转包给挂靠公司，一旦建设单位发现、查实我公司有转包挂靠行为，我公司甘愿承担违约责任或违约金。

投  选  人：         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年      月      日

（四）最高限价确认书

：

对贵单位拟建的武陵山大裂谷景区灾后重建工程（主动、被动防护网）施工监理，结合我公司现有技术和经济承受能力状况，我公司对贵单位在本工程竞争性比选范围内的最高限价予以确认。

投  选  人：         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年      月      日

## 二、资格审查部分

投选文件“资格审查部分”袋封面格式：

武陵山大裂谷景区灾后重建工程（主动、被动防护网）施工监理

竞争性比选

投  选  文  件

资格审查部分

在      年   月     日       时前不得开启

投  选  人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　                   　 （签字）

年  月  日

投选文件“资格审查部分”内页封面格式：

武陵山大裂谷景区灾后重建工程（主动、被动防护网）施工监理

竞争性比选

投  选  文  件

资格审查部分

投  选  人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　                   　 （签字）

年  月  日

目    录

（一）投选人基本情况表

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）项目管理机构组成及主要人员简历表

### （一）投选人基本情况表

| 投选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投选人根据竞争性比选文件第二章“七、投选人资质条件、能力”第1条“企业资质”附上相应资料。

### （二） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投选人名称）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人第二代身份证复印件，正、反面均须复印）

投选人： 	（盖单位公章）

年   月

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投选人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）施工投选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

（附法定代表人第二代身份证复印件）      （附授权代理人第二代身份证复印件）                               正、反面均须复印                                 正、反面均须复印

投选人：              	（盖单位公章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：

法定代表人参加投选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明书；

非法定代表人参加投选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明书外还须提供授权委托书。

### （三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### 主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的项目 |  |  |  | 担任职务 | 项目业主或代建人及联系电话 |  |

注：投选人根据竞争性比选文件第二章“七、投选人资质条件、能力”第2条“人员要求”附上相应资料。